Preliminarni plan

PROGRAM STUDENTI TMF U BIZNISU

| Predmet | Animacija prvenstveno studenata doktorskih studija na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu i podrška u započinjanju sopstvenog biznisa |
| --- | --- |
| Cilj | Podrška mladim, obrazovanim ljudima na TMF u započinjanju sopstvenog biznisa |
| Uvod | Za tri godine rada Poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta Beograd doo, preko 400 mladih je prošlo različite obuke i treninge na temu započinjanja sopstvenog biznisa (osim tehničkih fakulteta i mladi sa još 20 fakulteta Univerziteta u Beogradu), osnovano je 17 „high tech” preduzeća i već je zaposleno 50 mladih visoko obrazovanih, a još toliko je angažovano po drugim osnovama. PT Inkubator je uspostavljen od strane četiri tehnička fakulteta Univerziteta u Beogradu (Građevinski, Mašinski, Elektrotehnički i Tehnološko metalurški fakultet), opštine Palilula i Inicijative za demokratsku tranziciju - DTI, uz podršku Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju, a na osnovu iskustava razvijenih zemalja i primera dobre prakse. Glavni cilj uspostavljanja Inkubatora je stvaranje instrumenta za podršku mladim, tehnički obrazovanim ljudima da započnu i razviju sopstveni biznis, i tako ostvare svoju ekonomsku egzistenciju i ostanu u zemlji. Na ova četiri fakulteta godišnje diplomira 900 studenata, od kojih jedan broj mladih ima ideju da započne biznis, ali nema nikakva znanja pa čak ni informacije o tome. Tenhnološko-metalurški fakultet je posebno prepoznao potencijal mladih na doktorskim studijama i planira da u saradnji sa Poslovno-tehnološkim inkubatorom pomogne transfer znanja i tehnologija sa fakulteta u primenu, profesionalnoj orijentaciji mladih i njihovoj dodatnoj edukaciji u sferi preduzetništva. |

| Realizacija |  |  |
| --- | --- | --- |
| I faza | Animacija studenata Organizacija i realizacija zajedničke kampanje (prvi susreti i razgovori sa studentima doktorskih studija na TMF) | 21. april 2011 |
| II faza | Organizacija prvih treninga za oko 20- 30 studenata, počev od bazičnog treninga Kako započeti sopstveni biznis, preko Marketinga, Menadžmenta, Zaštite intelektualne svojine, upravljanja projektima.. (zavisno od interesovanja) | Maj -Jun 2011 |
| III faza | Konsalting servis sledeći važan korak, koji se organizuje u inkubatoru, sa dostupnim servisom usluga zainteresovanim polaznicima treninga, a cilj je razrada najboljih ideja i njihovo testiranje kroz okvire biznis plana | Oktobar–Novembar 2011 |
| IV faza | Osnivanje prvih malih preduzeća definisanje pravnog modela i početak rada | 2011-2012 |

Program je posebno značajan u ovom momentu zbog osnivanja Fonda za inovacionu delatnost Srbije, čiji je jedan od glavnih ciljeva finansiranje malih novouspostavljenih biznisa sa dobrim biznis idejama i inovacijama. Istovremeno program treba da posluži kao pilot za dalje slične  aktivnosti na TMF, ali i kao model za druge fakultete.

Direktor

Gordana Danilović Grković